Transitieplan

Sociaal Fonds voor de Podiumkunst

Stichting Loopbaanfonds Theater (LBFT)

Stichting Sociaal Fonds Orkesten (SFO)

Stichting Sociaal Fonds Theater (SFT)

Hans Boswinkelfonds (HBF)

- september 2013

- Aanleiding

In 2012 heeft een eerste verkenning plaats gevonden naar de mogelijkheden om tot één Sociaal Fonds voor de Podiumkunst te komen.  Om uiteenlopende redenen heeft deze verkenning destijds geen vervolg gekregen. Wel hebben het SFT, LBFT en het HBF al stappen gezet om tot meer samenwerking te komen. Zo is de administratie onder gebracht bij één uitvoerder, Buro Zaken.  Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenreductie. Daarnaast hebben de verschillende fondsen (LBFT, SFT, SFO)  hun intentie om tot verdere samenwerking te komen uitgesproken en opgenomen in hun jaarverslagen. In het voorjaar van 2013 is dan ook een vervolg gegeven aan de eerste verkenning. De belangrijkste conclusies van deze verkenning waren dat er meer raakvlakken zijn dan verschillen tussen  de verscheidenen fondsen. Door administratie, bestuur en uitvoering op één plek onder te brengen, kunnen redelijk eenvoudig efficiëntie slagen behaald worden.  Er is veel potentie om tot een samenhangend geheel te komen.

De urgentie om te komen tot een fusie is in de afgelopen periode alleen maar toegenomen. Door bezuinigingen in de sector lopen de inkomsten (vanuit de premie inning) terug en door de fusie kan de doelmatigheid en doeltreffendheid vergroot worden. Het bundelen van de krachten kan bovendien de transparantie en uitvoeringskracht vergroten.

In de stuurgroep van 5 september 2013 is besloten om de fusie versneld te realiseren. Uit de verkenningen is voldoende gebleken wat de meerwaarde is van de fusie en de noodzaak om te fuseren tot één fonds wordt door alle bestuurders gevoeld.

De Stichting Omscholingsfonds Dans ( SOD) heeft aangegeven de ontwikkelingen met belangstelling te volgen en op dit moment niet te willen aansluiten bij het Sociaal Fonds voor de Podiumkunst, maar later mogelijk alsnog te willen aansluiten. In het fusieplan wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat andere fondsen later kunnen aansluiten bij de fusie.

In dit transitieplan wordt beschreven wat de doelstellingen en de meerwaarde van één fonds zijn, hoe de overgang naar één fonds gerealiseerd kan worden, hoe het fonds vorm kan worden gegeven en met welke juridische en financiële aspecten rekening moet worden gehouden. Naast de praktische aspecten, zoals welke stappen doorlopen moeten worden om de fusie juridisch te realiseren, is de communicatie (met de achterban) onderdeel van het plan. Heldere communicatie over de meerwaarde en de doelstellingen van de fusie zal bijdragen aan een succesvol fonds.

Om te komen tot de fusie moet nog een aantal keuzes gemaakt worden. Op 1 oktober wordt het transitieplan en de nog te maken keuzes in breder verband besproken met alle besturen en de sociale partners.

- Doelstelling

Uit de verkenning  van 2013 is gebleken dat het belangrijkste verschil tussen de fondsen vooral de doelgroepen zijn. De doelen zelf verschillen niet zoveel van elkaar, alle stichtingen zijn gericht op het stimuleren van mobiliteit en loopbaanontwikkeling en gezondheid en vitaliteit en de stichtingen geven uitvoering aan de ambities van de sociale partners. Daarnaast is het ene fonds meer op het collectief gericht (SFT) en het andere meer op het individu (HBF) of is een mix van beiden (SFO, LBFT).

Hieronder staan de doelstellingen van de fondsen op een rij:

Stichting Loopbaanfonds Theater:

- Het geheel of gedeeltelijk financieren van kosten verbonden aan het volgen, het bevorderen, het ontwikkelen, het uitvoeren van loopbaanontwikkelingstrajecten

- Het ontwikkelen van scholingsplannen

- Het (laten) uitvoeren van onderzoek

Stichting Sociaal Fonds Orkesten:

- Het bevorderen van sociaal beleid binnen orkesten

- Het (doen) uitvoeren van sectoraal beleid en

- Onderzoek op het terrein van o.a. arbeidsomstandigheden, leeftijdsbewust personeelsbeleid en kinderopvang.

Stichting Sociaal Fonds Theater:

Financieren van sector-breed sociaal beleid in de podiumkunsten, in het bijzonder voor theater en dans op het terrein van o.a. kinderopvang, arbeidsmarktonderzoek, arbeidsmarktbeleid, (o.a. scholing), arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid en een eventueel sociaal secretariaat.

Hans Boswinkel Fonds:

Het verstrekken van sociale uitkeringen aan (gewezen) deelnemers van de vroegere Stichting Pensioenfonds voor het Nederlands Theater en hun nabestaanden, die door een onvoorziene ingrijpende gebeurtenis zijn getroffen en daarvan de financiële gevolgen niet (meer) zelf kunnen dragen.

Keuze Na de fusie kan het algemene doel van de stichting als volgt omschreven worden: Het stimuleren en faciliteren van mobiliteit, gezondheid en loopbaanontwikkeling om de arbeidsmarktpositie en duurzame inzetbaarheid van podium kunstenaars en ondersteunend personeel te versterken en uitvoering te geven aan de ambitie van de sociale partners. Bovenstaande gebeurt onder andere door: - Uitvoering geven aan en financieren van activiteiten gericht op scholing, loopbaanontwikkeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het bevorderen mobiliteit binnen en buiten de sector. - Uitvoering geven aan en financieren van onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en aanverwante zaken. - De expertise, productiviteit, inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie van medewerkers vergroten.

- Inhoud en activiteiten

Uit het onderzoek dat Vlugadvies in 2012 in opdracht van het SFO heeft uitgevoerd (zie bijlage) blijkt dat er een aantal succesfactoren te benoemen is voor Sociale Fondsen. In het algemeen blijkt dat succesvolle fondsen zich met name richten op het ontwikkelen van beleid en het organiseren van collectiviteit. Daarnaast richten zij zich op het begeleiden van implementatie en het borgen van nieuwe beleid en nemen vaak de rol van initiatiefnemer of pilot organisatie. In het ontwikkelen van het aanbod van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunst kan hiermee rekening worden gehouden. En de  beleidsvoornemens van het fonds zouden als volgt omschreven kunnen worden:

Het organiseren van collectiviteit: wat je als individuele werkgever of werknemer niet kan organiseren, en wat alleen in collectief verband (financieel) haalbaar is. Daarnaast kan het aanbod bestaan uit regelingen of diensten die momenteel aangeboden of gefinancierd worden vanuit de afzonderlijke regelingen.

In onderstaande tabellen is een aantal voorbeelden gegeven van het aanbod dat vanuit één Sociaal Fonds voor de Podiumkunst gerealiseerd kan worden.

| Voorbeelden collectief aanbod: - Financieren van, en aanbieden van scholing en training voor het begeleiden van implementatie nieuwe cao en nieuw beleid. - Financieren van pilots - Financieren van andere afspraken met sociale partners, bijv ten aanzien van duurzame inzetbaarheid/toekomstbestendige vaardigheden - Omscholing - Coaching over loopbaanvraagstukken - Leeftijdsbewust personeelsbeleid - Omgaan met podiumangst - Gezamenlijke website | Voorbeelden specifiek aanbod: - Trainingen in vakbekwaamheid en bijhouden expertise op een bepaald vakgebied - Aanvullende zanglessen - Arbo informatie ‘gezond musiceren (o.a. voorkomen van gehoorschade) - Verstrekken sociale doel uitkeringen - Bevorderen individuele gezondheid en vitaliteit - Omgaan met podiumangst |
| --- | --- |

Keuze Naast het gezamenlijk aanbod blijft er voorlopig ook een specifiek aanbod voor de verschillende podiumkunsten bestaan.

- Bestuur en Organisatievorm

“eigen regie onder een gezamenlijke identiteit”

Als bovenstaande keuze gemaakt wordt (naast het gezamenlijk aanbod ook een specifiek aanbod voor de verschillende podiumkunsten) zijn de volgende opties denkbaar voor het besturen en uitvoering geven aan het beleid van het fonds:

4.1 Bestuur

Deskundigheids- of vertegenwoordigingsmodel of een combinatie hiervan

In het bestuur kunnen representanten/experts uit de domeinen zitten (vertegenwoordigingsmodel) of bestuurders met een generiek profiel (deskundigheidsmodel). Het voordeel van het vertegenwoordigingsmodel is dat het draagvlak en de herkenbaarheid in alle sectoren gemakkelijker is. Het risico is dat vastgehouden wordt aan de oude werkwijze, minder gericht op het collectief en meer op de eigen doelgroep.

Het voordeel van het deskundigheidsmodel is dat het een compact slagvaardig bestuur is met de focus op gezamenlijkheid. Het nadeel is dat mogelijk de sectoren zich niet optimaal vertegenwoordigd voelen. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld commissies in te stellen per sector of door vertegenwoordiging in de vorm van adviseurschap.

Keuze Voor het centrale bestuur wordt gekozen voor ofwel het deskundigheidsmode ofwel het vertegenwoordigingsmodel ofwel een combinatie van beiden.

Als gekozen wordt voor het deskundigheidsmodel kan het bestuur bestaan uit 5 personen (2 namens werkgevers, 2 namens werknemers en een onafhankelijk voorzitter). Dit bestuur bestuurt op hoofdlijnen (kaders vaststellen, begrotingen en jaarrekeningen vaststellen, stichting vertegenwoordigen etc.).

Als gekozen wordt voor het vertegenwoordigingsmodel kan het (grotere) bestuur bestaan uit een vertegenwoordiging uit alle sectoren, de sociale partners en een onafhankelijk voorzitter. Als gekozen wordt voor een combinatie van beiden, zal in ieder geval uit elke sector een vertegenwoordiger in het bestuur moeten zitten en een aantal meer onafhankelijke bestuurders, sociale partners en een onafhankelijke voorzitter.

Commissie of werkorganisatie

Daarnaast kunnen er commissies worden ingesteld. Commissies kunnen zich richten op een bepaald thema, maar bijvoorbeeld ook op een bepaald domein. Commissies bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Dit zijn  personen die kennis en affiniteit hebben met het betreffende domein of thema. Commissieleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen. In de commissies worden de besluiten genomen ten aanzien van de ingediende voorstellen en subsidie aanvragen. De werkwijze van de commissies is vergelijkbaar met de werkwijze van de individuele fondsen op dit moment. De commissies rapporteren halfjaarlijks aan het bestuur.  De commissies kunnen een relatief grote mate van vrijheid hebben om binnen de vastgestelde kaders uitvoering te geven aan de doelstellingen. Zij leggen periodiek verantwoording af aan het bestuur.

Commissies kunnen ook een kleinere rol hebben en adhoc worden opgericht om een specifiek onderwerp of advies voor te bereiden voor het bestuur. De commissie krijgt dan de opdracht van het bestuur om rondom een bepaald onderwerp/thema onderzoek te doen en besluitvorming voor het bestuur voor te bereiden.

Een alternatief is het oprichten van een werkorganisatie (een professionele staf met projectcoördinatie) met daarin adviseurs vanuit de verschillende sectoren. Deze werkorganisatie ontplooit in feite dezelfde activiteiten als de commissies, maar initieert in samenwerking met de sectoren pilots, projecten etc. en draagt daarnaast zorg voor onder andere de communicatie (gezamenlijke website, ontwikkelen informatie materiaal etc.). Voordeel van een dergelijke organisatie is ook wel bewezen bij andere fondsen (zie ook het rapport van Vlug advies).

Als gekozen wordt voor een bestuur met daaronder commissies zal ook een (kleine) werkorganisatie noodzakelijk zijn. Verschillende fondsen hebben nu een coördinator of ambtelijke secretaris die het bestuur ondersteunt. Zij bereiden pre-adviezen voor ten behoeve van het bestuur, monitoren de geldstromen en verrichten andere ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur, die ook inhoudelijk van aard zijn (en dus bijvoorbeeld niet door een administratiekantoor kunnen worden uitgevoerd).

Keuzes Naast het centrale bestuur komen er a. commissies of b. een werkorganisatie. Ook bij het instellen van commissies komt er tenminste één ondersteuner (voor een nader te bepalen aantal uren) die de commissies en het bestuur ondersteunt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het bestuur stelt de kaders vast en bestuurt op hoofdlijnen. Dit betekent dat de commissies/werkorganisatie een grote mate van vrijheid hebben om binnen de vastgestelde kaders uitvoering te geven aan de doelstellingen. Zij leggen jaarlijks/halfjaarlijks/eens per kwartaal verantwoording af aan het bestuur. OF: Het bestuur neemt alle besluiten zelf. De taak van de commissies/werkorganisatie is om, in samenwerking met de coördinator de besluitvorming van het bestuur voor te bereiden.

4.2 Administratieve uitvoeringsorganisatie

Er komt één uitvoeringsorganisatie. Deze uitvoeringsorganisatie krijgt de opdracht om de premie-inningen uit te voeren, de boekhouding bij te houden en het jaarverslag te maken.  De administratie van het SFO wordt nu nog gedaan door Stichting Ask in samenwerking met het secretariaat van het NAPK. De overige fondsen laten hun administratieve taken uitvoeren door Buro Zaken.

Een grote besparing is hiermee niet meer te realiseren. Wel zal het nog enigszins goedkoper zijn omdat er nog maar één jaarverslag gemaakt hoeft te worden. Daarnaast wordt aanzienlijk bespaard op de accountantskosten, aangezien er in plaats van 4 accountants nog maar 1 accountant hoeft te worden betaald.

Keuze De stuurgroep neemt het initiatief om het offertetraject voor de aanbesteding van de administratie te starten. Daarnaast krijgt het (nieuwe) bestuur van het SFPK de suggestie mee om per medio 2014 een offertetraject voor de accountant te starten.

- Juridische aspecten

De definitie van een juridische fusie is: “een bijzondere wettelijk geregelde, meerzijdige rechtshandeling die een volledige juridische samensmelting van twee of meer stichtingen ten gevolg heeft en uiteindelijk tot stand komt bij notariële akte.” Bij een juridische fusie is sprake van één verkrijgende stichting en één of meer verdwijnende stichtingen.

Om te komen tot een fusie moet aan een aantal juridische voorwaarden worden voldaan; er moet een voorstel tot fusie zijn ondertekend door alle bestuurders van de fuserende stichtingen en dit voorstel tot fusie moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Hieronder wordt beschreven wat dit inhoudt.

  - Voorstel tot fusie

Om juridisch tot een fusie te komen moeten de besturen van de fuserende stichtingen een voorstel tot fusie opstellen. Het voorstel tot fusie moet worden ondertekend door alle bestuurders van de fuserende stichtingen. In het voorstel moet het onderwerp van de notariële akte van oprichting worden vermeld en aangehecht. In het voorstel tot fusie moet een aantal onderwerpen aan de orde komen:

- vermelding rechtsvorm, naam en statutaire zetel van alle te fuseren rechtsvormen;

- concept statuten van de op te richten rechtspersoon;

- vermelding van de eventuele voordelen die aan bestuurders van de verdwijnende rechtspersoon worden toegekend;

- vermelden van voornemen over de samenstelling ná de fusie van het bestuur;

- vermelding van tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersonen in de jaarstukken van de nieuwe vereniging wordt verwerkt;

- voorgenomen maatregelen in verband met overgang lidmaatschap;

- voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden;

- vermelding wie het fusiebesluit moeten goedkeuren.

In de (verplichte) toelichting bij het voorstel moet staan waarom is besloten tot de fusie (reden). Welke Juridische, economische en sociale redenen zijn er om over te gaan tot een fusie en wat de te verwachte gevolgen voor de werkzaamheden zijn.

In overleg met de notaris kan voor alle afzonderlijke fondsen een dergelijk voorstel tot fusie worden opgesteld inclusief toelichting. De basis voor dit voorstel tot fusie is dit transitieplan en de keuzes die gemaakt worden.

5.2 Verkrijgende of nieuwe stichting

Het is mogelijk om één van de bestaande fondsen tot verkrijgende stichting te benoemen. Ook kan een geheel nieuw fonds worden opgericht. Beide kan en er zijn geen bijzondere voor-of nadelen voor het één of het ander te noemen (omdat er geen onroerend goed, personeel etc. met de fusie gemoeid is).

Keuze Er wordt een geheel nieuwe Stichting opgericht; de Stichting Sociaal Fonds voor de Podiumkunst.

5.3 Deponering bij de Kamer van Koophandel

Vervolgens moet het voorstel tot fusie (met bijlagen) worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar de fuserende stichtingen moeten zijn ingeschreven. Deze deponering moet plaatsvinden voor elke stichting afzonderlijk.

De volgende stukken moeten worden gedeponeerd:

- Voorstel tot fusie (met bijlagen)

- De laatste 3 vastgestelde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen van de fuserende stichtingen inclusief de eventuele accountantsverklaringen en jaarverslagen over de laatste drie afgesloten jaren, voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen.

Een tussentijdse vermogensopstelling moet worden gemaakt wanneer het boekjaar nog niet is verstreken en het laatste boekjaar waarover een jaarrekening is vastgesteld en gedeponeerd meer dan zes maanden is verstreken. Dit betekent dat het wel mogelijk is om de fusie administratief op 1 januari 2014 te realiseren, maar dat fusie pas volledig gerealiseerd wordt bij het vaststellen van de jaarrekeningen over 2013.

- Financiële, financieel-administratieve en fiscale aspecten

Om inzicht te verschaffen in de samenstelling en de hoogte van de opbrengsten van de fondsen en de kosten van de verschillende fondsen is gekeken naar de jaarrekeningen van de fondsen van de afgelopen 4 jaar. Hiermee kan een financieel vergelijk tussen de fondsen gemaakt worden. In de stuurgroep is geconstateerd dat deze eerste analyse nog te oppervlakkig is. Daarom wordt voor de volgende stuurgroepvergadering een onafhankelijke accountant uitgenodigd om de jaarrekeningen nader onder de loep te nemen en met de stuurgroep te bespreken.

  - Financiële  resultaten van de fondsen

Een paar noties zijn wel van belang voor dit transitieplan en de keuzes die nu voorliggen:

- Er werd de afgelopen jaren relatief veel geld aan secretariaat/beheerkosten uitgegeven. De onderlinge verschillen per fonds zijn opmerkelijk: de percentages lopen van 8%- 19% . Inmiddels zijn er al aanzienlijke besparingen gerealiseerd op administratie kosten. Inzicht in de financiën maakt helder dat hier zeker nog besparingen zijn te realiseren, met name op de accountantskosten.

- Doordat bij fondsen in voorgaande jaren veelal minder inkomsten zijn besteed aan activiteiten en uitkeringen dan beraamd, zijn er substantiële bestemmingsreserves.

- De inkomsten en uitgaven van de verschillende fondsen lopen nogal uiteen. Het zou daarom een keuze kunnen zijn om bij de start de inkomsten en uitgaven binnen het eigen domein te registreren. Hiermee wordt echter in de hand gewerkt dat er minder over de verschillende domeinen heen wordt gekeken en gezamenlijke activiteiten worden ontwikkeld. Het is daarentegen wel verstandig om in het kader van de overgang de reserves te oormerken, ook omdat deze behoorlijk verschillen.

De stuurgroep vindt het voor de hand liggen om zowel de reserves als de inkomsten en uitgaven (zeker in het begin) te oormerken, maar laat het over aan het nieuwe bestuur hoe hiermee om te gaan.

Keuze De beslissing over het wel of niet oormerken van reserves en inkomsten en uitgaven wordt over gelaten aan het nieuwe bestuur van het SFPK.

  - Administratieve organisatorische stappen

Uitgangspunt is, dat de inbreng  (in een nieuwe juridische entiteit, dan wel in een van de bestaande stichtingen) van alle vermogensbestanddelen van de fusie- partners formeel per 1 januari 2014 zal plaatsvinden. Dit betekent, dat elk van de 4 stichtingen haar jaarrekening 2013 vaststelt en dat de respectieve besturen van die stichtingen de verantwoordelijkheid hebben om een ander in de loop van de 2014 af te wikkelen. Nadat de jaarrekeningen 2013 zijn vastgesteld en goedgekeurd, kan het bestuur aftreden. Vanaf 1 januari 2014 wordt de fusie- stichting met nieuw benoemde bestuursleden actief.

Om een en ander te realiseren moeten nog een paar praktische zaken geregeld worden:

Afwikkeling bestaande 4 stichtingen

- Opheffen bankrekeningen (bestemd voor het betalingsverkeer), in de loop van 2014 aangezien er nog gelden blijven zullen binnenkomen

- Tenaamstelling van spaarrekeningen, deposito’s en beleggingsrekeningen wijzigen

- Contracten opzeggen c.q. overzetten naar fusie- stichting

- Jaarrekening 2013 vaststellen en goedkeuren

- Communicatie naar derden ( verhuisberichten en dergelijke)

- Premie- inning aanpassen ( gelden over laten boeken naar bankrekening nieuwe- fusie- stichting)

Opzet nieuwe stichting

- Openen bankrekeningen ( bestemd voor het betalingsverkeer)

- Contracten aangaan inzake dienstverlening: secretariaat- beheer- administratie

- Opzetten administratie

- Communicatie naar derden

- Tekeningbevoegdheid opzetten en registreren bij Handelsregister

- Beleidsplan en begroting opstellen ( welke doestellingen worden er gesteld ten aanzien van activiteiten en het doen van uitkeringen, naar welk kostenniveau wordt gestreefd en welk niveau van reserves wordt beoogd ?)

- Interne controle organiseren

- Beheer van geldmiddelen en effecten opzetten.

Keuze Het nieuwe bestuur stelt het treasury beleid op voor de het SFPK, tot die tijd wordt het bestaande beleggingsbeleid van de huidige fondsen gehandhaafd.

Keuze Gezien alle, met name praktische, zaken die georganiseerd moeten worden, stelt de stuurgroep voor iemand aan te stellen/in te huren die dit kan organiseren.

- CAO afspraken

De afzonderlijke fondsen kennen nu (met uitzondering van het HBF) een eigen cao. De looptijd van de fondsen cao’s was tot en met 31 december 2013 en zijn met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2014. Per 1 januari 2014 zal er één cao Stichting Sociaal fonds voor de Podiumkunst moeten komen. Deze cao moet voldoen aan het kader voor algemeen verbindend verklaring. Deze cao kan voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld en algemeen verbindend verklaard worden.

In het gezamenlijk CAO Sociaal Fonds voor de Podiumkunst moeten in ieder geval afspraken worden vastgelegd over:

- Doelen

- Premieheffing

- Uitvoering

- Rechten en plichten werkgever en werknemer

- Eventueel instelling van commissies

- Protocol

- Statuten

Op al deze onderwerpen zijn er (kleine en grotere) verschillen tussen de fondsen, met name de premieheffing verschilt op dit moment per fonds. Gekeken moet worden in hoeverre hier meer één lijn in getrokken gaat worden of de verschillen overeind blijven. Uit de financiële analyse is gebleken dat over het algemeen sprake is van grote reserves, zowel door goede beleggingen als door geringe uitgaven aan activiteiten). Overwogen kan worden door de sociale partners om om die reden de premie heffing (tijdelijk of structureel) te verlagen of een tijdelijke premiestop in te lassen.

Daarnaast moeten de algemene cao’s worden aangepast. Dit betreft echter kleine aanpassingen, zoals naamswijzigingen.

- Communicatie

In de stuurgroep van 5 september 2013 is ervoor gekozen om de fusie versneld te realiseren. Dit betekent dat zorgvuldige communicatie met de achterbannen vereist is. De eerste stap wordt gezet door op  1 oktober het transitieplan in breder verband te bespreken met de bestuurders van de fondsen en de sociale partners.

Daarna zal communicatie moeten plaatsvinden met de verschillende achterbannen,  cao commissies en de werkgevers en werknemers. In de communicatie is het van belang te benadrukken wat de meerwaarde is van het Sociaal Fonds van de Podiumkunst, welke doelstellingen gerealiseerd gaan worden en wat de voordelen zijn voor werkgevers en werknemers. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande communicatiemiddelen, zoals de ALV en de sectorraden en de communicatiemiddelen die de afzonderlijke fondsen normaal gesproken inzetten. Daarbij heeft het de voorkeur hier vanaf het begin gezamenlijk in op te trekken.

Gedacht kan worden aan:

- Gezamenlijke communicatie via (bij voorkeur gezamenlijke) website en/of een folder uitbrengen;

- Een congres van het Sociaal Fonds van de Podiumkunst;

- Voorlichtingsbijeenkomsten

- Op korte termijn starten met een gezamenlijk project en dit uitdragen onder de leden.

Het SOD sluit op dit moment niet aan omdat het karakter van het fonds afwijkt van de andere fondsen en omdat men zich beraad over de financiering van de regeling. Hieraan moet het bestuur nu prioriteit geven.